**Приложение І**

**План за действие към Програмата за управление на отпадъците на Община Тутракан поле 2018 г. – 2020 г.**

| **№** | **Мярка/дейност** | **Срок** | **Отговорна институция** | **Очаквани разходи****/лв./** | **Източници за финансиране** | **Очаквани резултати** | **индикатори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **текущи** | **целеви** |
| **1.** | **Цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване -Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците** |  |  |  |  |  | Ежегодно предотвратяване и намаляване количеството на образуваните отпадъци на територията на общината | до 2020 г. - да се постигне рециклиране на минимум 50% от битовите иприравнените на битовите отпадъци |
| **1.1.** | Въвеждане на диференцираното облагане с такса битови отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци | 2019 г. | Общинска администрация, Общински съвет | 2 000 | Общински бюджет | предотвратено образуване на отпадъци |
| **1.2.** | Провеждане на информационни кампании за населението за устойчиво потребление и начините за предотвратяване и минимизиране на отпадъците от бита  | постоянен | Община Тутракан, кмет | 1 000 | Общински бюджет | предотвратено образуване на отпадъци |
| **1.3.** | Ограничаване с наредба изхвърлянето на отпадъци, които е недопустимо да се смесват с битовите | След изготвяне на наредбата по чл.22 от ЗУО | Общинска администрация, Общински съвет | - | - | намаляване количеството но образуваните отпадъци |
| **1.4.** |  Строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци, масоворазпространените и други отпадъци, за които има ограничения в смесените битови отпадъци | След изготвяне на наредбата по чл.22 от ЗУО | Общинска администрация | 3 000 | Общински бюджет | намаляване количеството но образуваните отпадъци |  |  |
| **1.5.** | Организиране на мероприятията за повишаване на екологичната култура и съзнание на купувачите | Масови мероприятия, Кампания „Да изчистим България за един ден” | Общинска администрация,ЦДГ, ОУ и ПГСС | 1 000 | Общински бюджет | Обществеността е запозната с начините за предотваряване и намаляване количеството на БО |
| **2.** | **Цел 2 . Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда – Подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване отпадъците** |  |  |  |  |  | Ежегодно увеличаване количествата за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване отпадъците | до 1 януари 2020 г. - повторна употреба и рециклиране най-малко 50 % от генерираните хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от бита  |
| **2.1** | Работа с обществеността и бизнеса за възприемане на идеята и убеденост в предимствата на повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците | постоянен | Общинска администрация | 1000 | Общински бюджет | Обществеността е запозната с предимствата на повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците | Привличане на обществеността в дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците | Подобряване качеството на предоставяните от общината услуги в областта на управление на отпадъците |
| **2.2** | Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на точките с контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки  | Април 2018 г  | Общинска администрация |  |  | Обществеността е запозната с местата на контейнерите заразделно събиране  | намаляване количествата на депонирате БО | Постигане целите за повторна употреба и рециклиране |
|  | **Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци**  |  |  |  |  | намалени количества отпадъци за депониране  | Ежегодно намаляване количеството биоразградими и строителни отпадъци в количеството образувани битови отпадъци  | 1.Най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване наколичеството депонирани биоразградими битови отпадъцидо 35 на сто от общото количество на същите отпадъци,образувани в Република България през 1995 г.2. Повторна употреба, рециклиране и другооползотворяване на отпадъци от строителството и отразрушаване на сгради:– до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 % |
| **2.4.** | Задължаване с наредба на търговските обекти и производствените предприятия да предават отпадъците от опаковките, хартия, пластмаси, стъкло и метал за рециклиране | Януари 2019 | Общинска администрация, Общински съвет | 3 000 |  Общински бюджет | увеличено количество на отпадъци за рециклиране | намаляване количествата на депонирате БО | Постигане целите за повторна употреба и рециклиране |
| **2.5.** | Ограничаване с общинската наредба изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води, във водите от крайбрежните зони и в канализационните системи. | Юли 2020 г. | Общинска администрация, Общински съвет | 3 000 | Общински бюджет | увеличено количество на отпадъци за рециклиране | ежегодно увеличаване количествата разделно събрани отпадъци | Постигане целите за повторна употреба и рециклиране |
| **2.6.** | Създаване в рамките на Регионалното сдружение за управление на отпадъците организация за събиране на **опасни отпадъци от домакинствата** посредством мобилен събирателен пункт, обхождащ населените места от общината. | 2020 г. | Общинска администрация, РСУО | 8 000 | ОБ, Европейски фондове | намален риск за населението и околната среда | ежегодно увеличаване количествата разделно събрани отпадъци | Обединяване на усилията на общините в РСУО във връзка с:– съвместното изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяванена битовите отпадъци и за намаляване на биоразградимите битовиотпадъци– изграждане и ползване на общи съоръжения и инсталации затретиране на битови отпадъци |
| **2.7.** | Включване в регионална интегрирана система за управление на **строителни отпадъци.** | 2020 г. | Общинска администрация, РСУО | 5 000 | ОБ, Европейски фондове | намален риск за населението и околната среда | ежегодно увеличаване количествата разделно събрани отпадъци | Обединяване на усилията на общините в РСУО във връзка с:– съвместното изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяванена битовите отпадъци и за намаляване на биоразградимите битовиотпадъци– изграждане и ползване на общи съоръжения и инсталации затретиране на битови отпадъци |
| **2.8.** | Изграждане на площадка за предварително третиране на **строителните отпадъци** с мобилна трошачно –сортировъчна инсталация преди депонирането, в рамките на регионалното сдружение. | 2020 г. | Общинска администрация, РСУО | 150 000 | ОБ, Европейски фондове | създадена инфраструктура за оползотворяване на отпадъците  | изграждане и ползване на общи съоръжения и инсталации за повторна употреба на отпадъците  | увеличено количество оползотворени отпадъци |
| **2.9** | Определяне на площадка за събиране и съхранение на **строителни** отпадъци, образувани от домакинствата при строителни и ремонтни дейности | Юли 2020 г. | Общинска администрация | 10 000 | ОБ | Със Заповед № РД-09- 233/31.03.2016 г. на Кмета на Община Сливо поле е определена площадка.Предотвратяване и минимизиране количеството на строителни отпадъци до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците | Създадени условия за разделно събиране на строителни отпадъци от домакинства | Постигане целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от строителството |
| **2.10** | Определяне на обекти, предназначени за обществено ползване на територията на общината, в които да бъдат оползотворявани **строителните** отпадъци от домакинствата и от ремонтни и строителни дейности на обществени сгради. | постоянен | Общинска администрация | 1 000 | ОБ | Създадени условия за разделно събиране на строителни отпадъци от домакинства  | Ежегодно предотвратяване и минимизиране количеството на строителни отпадъци  | Постигане целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от строителството до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците |
| **2.11** | Засилен Контрол към възложителите на строителни и ремонтни дейности и лицата, образуващи **строителни** отпадъци, да спазват стриктно разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | постоянен | Общинска администрация, Общински съвет | 1 000 | ОБ | Увеличено количество оползотворени отпадъци | Ежегодно предотвратяване и минимизиране количеството на строителни отпадъци  | Постигане целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от строителството до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците |
| **2.12** | Засилен контрол и налагане на санкции за нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на **СО,** в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки, както и на нерегламентирани места. | След изготвяне на наредбата по чл.22 от ЗУО | Общинска администрация, Общински съвет | 3 000 | ОБ | Увеличено количество оползотворени отпадъци | Ежегодно предотвратяване и минимизиране количеството на строителни отпадъци  | Постигане целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от строителството до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците |
| **2.13** | Разделно събиране и транспортиране на отпадъците на изградената в рамките на Регионално депо - Русе **инсталация за предварително третиране на ТБО, в** т.ч. сепариране и компостиране на зелени отпадъци преди депонирането им. | След въвеждането й в експлоатация |  Община Тутракан, РСУО | 10 000 | ОБ. Европейски фондове | Ежегодно увеличаване количествата разделно събрани и оползотворени БО | Предотвратяване и минимизиране количеството ТБО | изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на ТБО на ниво РСУО в това число на зелените отпадъци до 1 януари 2020 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците  |
| **2.14** |  Подготовка на проектно предложение за осигуряване на БФП по ОПОС за „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” | 2018 | РСУО Русе;Община Тутракан | ---------------- | ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО- | Осигурено финансиране за изграждане на инфраструктура за разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци | Одобрен проект от УО на ОПОС | Обединяване на усилията на общините в РСУО във връзка с:– съвместното изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяванена битовите отпадъци и за намаляване на биоразградимите битовиотпадъци– изграждане и ползване на общи съоръжения и инсталации затретиране на битови отпадъци |
| **2.15** | Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци | 2023 | РСУО Русе;Община Тутракан | 30 500 000 | ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО | изградена инфраструктура за разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци | Въведена вексплоатацияинсталация, с която се намаляват депонираните биоразградими отпадъци | Обединяване на усилията на общините в РСУО във връзка с:– съвместното изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяванена битовите отпадъци и за намаляване на биоразградимите битовиотпадъци– изграждане и ползване на общи съоръжения и инсталации затретиране на битови отпадъци |
| 2.16 | Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства за събиране и транспортиране на биоотпадъци | 2020 | Община Тутракан / РСУО за регион Русе | 500 000 | ОПОС, отчисления по чл.64 от ЗУО, общински бюджет | Биоотпадъците се събират разделно от всички обекти, включени в системата | Всички обекти включени в системата разполагат със съдове за разделно събиране и разполагат с | Разделно събраните биоотпадъци се събират от всички обекти, включени в системата |
| 2.17 | Подготовка на система за разделно събиране на хранителни биоотпадъци от обекти генератори. Проучване и съставяне на пълна информация на обектите на територията на населените места от община Сливо поле, които генерират по-големи количества хранителни биоотпадъци и на зелените площи в населените места, от които се генерират по- големи количества зелени отпадъци, както и за потенциалните общински площи (зелени системи, инфраструктурни строежи, кариери, гори и пасища др.), в които може да се използват произведените продукти от биоотпадъците | 2019 | Община Тутракан | 1 000 | Общински бюджет | Изготвена схема за събиране на биоотпадъците и списък с обекти, от които ще се събират разделно хранителни биоотпадъци | Възложен анализ за въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците | Издадена заповед от кмета на общината за обектите и задълженията им за събиране и предаване на биоотпадъците |  |
| 2.18 | Закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране | 2020 | Община Тутракан | 90 000 | ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО, общински бюджет | Създадени условия за оползотворяване на растителни отпадъци от домакинствата | Ежегодно предотвратяване количеството на образуваните отпадъци | Предотвратено количество на образуваните отпадъци |
| **3** | **Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда** **3.1.Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците** |  |  |  |  |  | Ежегодно подобряване качеството на услугите по сметосъбиране и транспортиране на БО | Събиране, транспортиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци, при спазени условията за опазване на околната среда и |
|  |
| **3.1** | Периодично Закупуване на **съдове** за отпадъци. | 2019 г. | Общинска администрация | 5 000 | ОБ, ПУДООС | Осигуряване на съдове за смет на всички потребители на услугите  |  |  човешкото здраве от вредното им въздействие |  |
| **3.2** | Депониране на битовите отпадъци на Регионално депо гр. Русе | Постоянен | Общинска администрация | 200 000 | Общински бюджет | депониране на БО на съоръжение, изградено в съответствие с нормативните изисквания |  |
| **3.3** | Превеждане на отчисленията по чл.60 и чл. 64 от ЗУО | Постоянен | Общинска администрация | 200 000 | Общински бюджет | Осигуряване на финансови средства за подобряване на дейностите по управление на отпадъците |
| **3.4** | Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци. Идентифициране на нововъзникнали замърсени терени и тяхното почистване | Постоянен | Общинска администрация, Кметове на кметства | 40 000  | ПУДООС, Чиста околна среда | Чиста и безопасна околна среда |  |  |
| **3.5** | Почистване на обществени терени и пътищата от общинската пътна мрежа и техните сервитути | постоянен | Общинска администрация | 5 000 | Общински бюджет | Чиста и безопасна околна среда | Ежегодно подобряване качеството на услугите по сметосъбиране и транспортиране на БО | Събиране, транспортиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци, при спазени условията за опазване на околната среда и човешкото здраве от вредното им въздействие |
| **3.6** | **3.2.Правно регулиране на управлението на отпадъците**  |  |  |  |  |  | Хармонизиране на общинските Наредби в с националното законодателство | Нормативно обезпечаване на местно ниво за постигане на целите за намаляване количеството на отпадъците |
| **3.7** | Актуализация на общинската наредба за събиране, съхранение, транспортиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, в съответствие с изискванията и целите на националното законодателство, включване на изисквания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, взаимодействие със системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, участие в сдруженията на общини при управление на отпадъците на регионално ниво | 31.12.2018 | Община Тутракан, кмет | 1 000 | ОБ | Актуализирани Общински Наредби | Хармонизиране на общинските Наредби в с националното законодателствоСъответствие с изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците | Нормативно обезпечаване на местно ниво за постигане на целите за намаляване количеството на отпадъците |
| **3.8** | **3.3.Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците** |  |  |  |  | Работещ модул за разделно събрани отпадъци, включително биоразградимите и биоотпадъците като част отинформационна система за битовите отпадъци на общината | Общината отчита изпълнението на целите за биоразградимите и биоотпадъците в съответствие с изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците | Подобряване процеса на планира на дейностите по управление на отпадъците |
| **3.9** |  Въвеждане форми на **отчет** на общинското предприятие и дружествата, с които общината има сключени договори за третиране и транспортиране на отпадъци | 2020 | Общинска администрация | 800 | Общински бюджет | Подобряване планирането на дейностите по управление на отпадъците  | Общината отчита изпълнението на целите за биоразградимите и биоотпадъците в съответствие с изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците | Подобряване процеса на планира на дейностите по управление на отпадъците |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **3.4.Укрепване на административния капацитет на общинската администрация** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | Повишаване нивото на компетентност на заетите с управлението на отпадъците лица в общината | постоянен | Общинска администрация, Общински съвет | 1 000 | Общински бюджет | Повишаване професионалните умения и компетентност на експертите от администрацията | Подобряване процесите на планиране и управление на отпадъците | Постигане на заложените цели |