# **ОБЩИНА ТУТРАКАН**

## *7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org*

***ПЛАН-ГРАФИК***

**за подготовката, съгласуването и приемането на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Тутракан за периода 2021-2027**

1.Сформиране на работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО – Тутракан

-Документ: Заповед

-Срок: 30.09.2020г.

-Отговорно лице: Кмет на Община Тутракан

2. Разработване на Проект за Анкетна карта, свързана с подготовката за изготвянето на План за интегрирано развитие (ПИР)на Община Тутракан за периода 2021-2027

-Документ: Анкетна карта – електронен вариант

-Срок за разработване на Анкетата – 26.10.2020г.

-Срок за публикуване на официалния сайт на Община Тутракан: 30.10.2020г.

-Срок за получаване на попълнени Анкетни карти – 20.11.2020г.

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

3. Обработка на информацията, постъпила от Анкетните карти

-Срок за обработка на информацията : 30.11.2020г.

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

4. Изработване на Проект на План за интегрирано развитие на Община Тутракан за периода

2021-2027 съгласно утвърдената Методика.

-Документ: Проект на ПИРО-Тутракан

-Срок: 31.12.2020г.

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

 5. Обсъждане и съгласуване на ПИР на Община Тутракан за периода 2021-2027 със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Тутракан

-Документ: Проект на ПИРО-Тутракан

-Срок: 15.01.2021г.

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

6. Провеждане на обществено обсъждане на проекта за ПИР

-Документ: Заповед

-Срок: 15.01.2021г.

-Отговорно лице: Кмет на Община Тутракан

7. Анализ на постъпилите предложения и препоръки и отразяването им в проекта за ПИР на Община Тутракан за периода 2021-2027

-Срок: 30.01.2021г.

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

8. Приемане на ПИР 2021-2027 от Общински съвет по предложение на Кмета на Община Тутракан

-Документ: ПИРО-Тутракан

-Срок: 15.02.2021г.

-Отговорно лице: Кмет на Община Тутракан

 9. Представяне на приетия от Общински съвет гр. Тутракан ПИРО пред Областния съвет за развитие (в срок до три месеца от неговото приемане)

-Документ: ПИРО-Тутракан

-Срок: 15.05.2021г.

-Отговорно лице: Кмет на Община Тутракан